## Sheet1
แผนการดำเนินงานตามภารกิจ และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | คงเหลือ | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | - โครงการเทศบาลพบประชาชน | บริการนอกสถานที่แก่ประชาชน | 24000 | เม.ย.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 24000
2 | - โครงการวันท้องถิ่นไทย | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 20000 | ก.พ.-มี.ค.67 | √ |  |  | 20000 | 0
3 | - ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาขน | ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านเหล่า | 15000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 15000
4 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม | สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ | 20000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | √ |  |  | 18000 | 2000
5 | - โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยฯ | บุคลากรของ ทต.บ้านเหล่า มีความรู้ความเข้าใจ วินัย | 10000 | ม.ค.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 10000
6 | - โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ | บุคลากรในเทศบาลมีตวามรู้ด้านกฏหมาย | 5000 | มี.ค.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 0 | 5000
7 | - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 2500 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | √ |  | 45000 | 2500
8 | - โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีฯ | ปรับปรุงดูแลงานแผนที่ภาษี | 54000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | √ |  |  | 52500 | 1500
9 | - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 15500 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | √ |  | 4500 | 15500
10 | - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลั.และการพัสดุฯ | บุคลากรมีความรู้ด้านการเงิน การคลั.และการพัสดุฯ | 71280 | ต.ค.-ธ.ค.66 | √ |  |  | 66087 | 5193
11 | - โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริฯ | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10000 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 10000
12 | - โครงการส่งเสริมการการแปรรูปผลผลิตการเกษตร | การแปรรูปผลผลิตการเกษตร | 10000 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 10000
13 | - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 20000 | พ.ย.66-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 20000
14 | - โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | เพิ่มศักยภาพให้กับ อปพร. | 20000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 20000
15 | - โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควัน | ป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควัน | 10000 | ธ.ค.66-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 10000
16 | - โครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ | สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 5000 | ม.ค.-เม.ย.67 | √ |  |  | 4706 | 294
17 | - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก | 40000 | 24473 | √ |  |  | 40000 | 0
18 | - โครงการส่งเสริมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนอนุบาลฯ | ส่งเสริมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนอนุบาลฯ | 10000 | ธ.ค.66-ก.พ.67 |  |  | √ | 0 | 10000
19 | - โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ | สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ | 3000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 3000
20 | - โครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะตำบลบ้านเหล่า | การประกวดหมู่บ้านปลอดขยะตำบลบ้านเหล่า | 100000 | ก.พ.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 100000
21 | - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | การป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า | 6000 | ธ.ค.66-ส.ค.67 | √ |  |  | 4632 | 1368
22 | - โครงการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียในชุมชน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย | 5000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | √ | 0 | 5000
23 | - โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านความปลอดภัของสินค้า | ผู้ประกอบการมีความเข้าใจความปลอดภัของสินค้า | 5000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 5000
24 | - โครงการฝึกอาชีพ/การส่งเสริมสนับสนุน(อบรมทักษะอาชีพงานใบตอง | ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะอาชีพงานใบตอง | 5000 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 5000
25 | - โครงการฝึกอาชีพ/การส่งเสริมสนับสนุน(อบรมทักษะอาชีพประกอบอาหาร | ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มทักษะอาชีพประกอบอาหาร | 5000 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 5000
26 | - โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล | ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล | 5000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 5000
27 | - โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ | สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ | 5000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 5000
28 | - โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา | ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา | 10000 | ก.ค..67 |  |  | √ | 0 | 10000
29 | - โครงการจัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา | จัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา | 10000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | √ |  |  | 9000 | 1000
30 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ | 3720 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | √ | 0 | 3720
31 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนฯ | 156280 | ธ.ค.66-ก.พ.67 | √ |  |  | 156280 | 0
32 | - 'สืบชะตาหนองเล็งทราย | สนับสนุนกิจกรรมสืบชะตาหนองเล็งทราย | 20000 | พ.ค.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 0 | 20000
33 | - โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจำม่วง | สนับสนุนกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุจำม่วง | 10000 | มิ.ย.-ก.ค.67 |  |  | √ | 0 | 10000
34 | - โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | สนับสนุนกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 16000 | ก.ค..67 |  |  | √ | 0 | 16000
35 | - โครงการประเพณีสืบชะตาลำน้ำแม่ปืม | สนับสนุนกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ปืม | 50000 | พ.ค.-มิ.ย.67 |  |  | √ | 0 | 50000
36 | - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย | ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงวัย | 125200 | เม.ย..67 |  |  | √ | 0 | 125200
37 | - กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง | สนับสนุนงานวันลอยกระทง | 240050 | พ.ย..67 | √ |  |  | 239750 | 300
38 | - โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 374500 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 374500
39 | - โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ 27 ชุด | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ 27 ชุด | 499000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 499000
40 | - โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ 6 ชุด | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ 6 ชุด | 109000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | √ | 0 | 109000
41 | - โครงการปรับปรุงต่อเติมชายคาอาคารห้องประชุม สนง. | ต่อเติมชายคาอาคารห้องประชุม สนง | 123600 | เม.ย.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 123600
42 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | ถนนคสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย | 420800 | ธ.ค.66-มิ.ย.67 |  |  | √ | 0 | 420800
43 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | ถนนคสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย | 397400 | ธ.ค.66-มิ.ย.68 |  |  | √ | 0 | 397400
44 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 | ถนนคสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย | 44100 | ก.พ.-ส.ค.67 | √ |  |  | 43500 | 600
45 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 04 หน้า 128 | ถนนคสล. หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย | 65000 | ม.ค.-ส.ค.67 | √ |  |  | 65000 | 600
46 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 05 หน้า 129 | ถนนคสล. หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย | 94000 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 94000
47 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 06 หน้า 129 | ถนนคสล. หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย | 161400 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 161400
48 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 07 หน้า 131 | ถนนคสล. หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย | 67000 | ม.ค.-ส.ค.67 | √ |  |  | 66500 | 500
49 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 08 หน้า 131 | ถนนคสล. หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย | 343800 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 343800
50 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 09 หน้า 131 | ถนนคสล. หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย | 69700 | ม.ค.-ส.ค.67 | √ |  |  | 69000 | 700
51 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 10 หน้า 131 | ถนนคสล. หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย | 328200 | ม.ค.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 328200
52 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 11 หน้า 131 | ถนนคสล. หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย | 42500 | มิ.ย.-ก.ย.67 | √ |  |  | 42000 | 500
53 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 | มีทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 | 265600 | พ.ค.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 265600
54 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5ตามเทศบัญญัติงบประมาณ2567 ข้อ 13หน้า132 | มีทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 | 90800 | ต.ค.66-ม.ค.67 | √ |  |  | 88500 | 2300
55 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5ตามเทศบัญญัติงบประมาณ2567 ข้อ 14หน้า132 | มีทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 | 92200 | พ.ค.-ส.ค.67 | √ |  |  | 90000 | 2200
56 | - โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 6 | มีทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 | 154600 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 154600
57 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U สนามกีฬากลาง ทต.บ้านเหล่า | มีรางระบายน้ำรูปตัว U สนามกีฬากลาง ทต.บ้านเหล่า | 331800 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 331800
58 | - โครงการก่อสร้างลานกองฟอนฒาปนสถานบ้านเหล่า หมู่ที่ 14 | มีลานกองฟอนฒาปนสถานบ้านเหล่า หมู่ที่ 14 | 182600 | มิ.ย.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 182600
59 | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2567 ข้อ 18 หน้า 134 | ถนนคสล. หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย | 169000 | มิ.ย.-ก.ย.67 | √ |  |  | 169000 | 800
60 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1 | 246600 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 246600
61 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.4 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.4 | 262600 | มิ.ย.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 262600
62 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.7 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.7 | 479800 | มิ.ย.-ก.ย.67 |  |  | √ | 0 | 479800
63 | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.10 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.10 | 272000 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 272000
64 | - โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยขยายไหล่ทาง ม. 5 | ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ม. 5 | 71100 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 71100
65 | - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโดยเทลาน คสล. สนามกีฬา ทต.บ้านเหล่า | ลาน คสล. สนามกีฬา ทต.บ้านเหล่า | 186900 | พ.ค.-ส.ค.67 |  |  | √ | 0 | 186900
รวม |  |  | 7088130 |  |  |  |  | 1293955 | 5845075